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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ – КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

В соответствии с п. 6.1. ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ДУМА НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области на период до 2032 года (приложение № 1). 
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации  Нийского сельского поселения в сети Интернет.


Председатель Думы, 
Глава Нийского
муниципального образования
Е.В. Дудник
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Утверждено:
Думой Нийского сельского поселения 
от 24.07.2025 г. № 537

[bookmark: _Hlk26920703]




Программа комплексного развития социальной 
[bookmark: _Hlk55342588]инфраструктуры Нийского сельского поселения
Усть-Кутского муниципального района
Иркутской области на период до 2032 года

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
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Введение
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.
Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги.
Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность – важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.
На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя.
Основные функции инфраструктуры Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области (далее – сельское поселение, муниципальное образование) заключаются в:
· обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения сельского поселения;
· обеспечении инфраструктурной целостности сельского поселения.
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области на период до 2032 года (далее – Программа) установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения.
Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов сельского поселения, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов сельского поселения.
Программа разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015года № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».


[bookmark: _Toc110304838]Паспорт Программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

	[bookmark: _Hlk31090886]Основание для разработки Программы
	Федеральные нормативно-правовые акты:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №190-ФЗ;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года №136-ФЗ;
· Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы, его местонахождение
	Администрация Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

	Разработчик Программы, его местонахождение
	ИП Рыжков Денис Витальевич
620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175
т. 8 (343) 382-60-04
email: director@profgkh.com 

	Цель Программы
	Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры

	Задачи Программы
	1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в сельском поселении.
2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и модернизации спортивных сооружений.
3. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего образования, реконструкции и модернизации муниципальных образовательных учреждений, организация системной работы по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
4. Обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
5. [bookmark: _Hlk507533942]Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий населения

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	1. Ожидаемая продолжительность жизни
2. Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)
3. Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием
4. Доля детей, охваченных школьным образованием во 2 смену
5. Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения
6. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
7. Доля населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями
8. Доля населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования
2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения
3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта
4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации 2024-2032 годы:
1 этап – 2024–2028 годы;
2 этап – 2029–2032 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы
	[bookmark: _Hlk507548235][bookmark: _Hlk507548242]Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2024–2032 годы составляет 225.14млн. рублей:
2024 год – 0.09млн. руб.
2025 год – 1.48млн. руб.
2026 год – 1.54 млн. руб.
2027 год – 25.65млн. руб.
2028 год – 131.34млн. руб.
2029-2032 годы - 65.05млн. руб.
Источниками финансирования являются областной, районный и местный бюджеты.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры


[bookmark: _Toc504335010]

[bookmark: _Toc110304839]Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc504335011][bookmark: _Toc110304840]Глава 1. Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения

Муниципальное образование Нийское сельское поселение расположено в восточной части Усть-Кутского района.
Граничит с межселенной территорией (запад и юг) и Звезднинским городским поселением (север).
Площадь поселения составляет 72524 га. Численность населения на 2024 год - 1100 человек.
В границах поселения находится один населенный пункт – поселок Ния.
Основным видом деятельности жителей поселения является деревообрабатывающая промышленность.
Внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального значения «Усть-Кут – Уоян» и Восточно-Сибирской железной дороге.
Расстояние от поселка Ния до г. Усть-Кут -110 км, далее по федеральной автодороге «Вилюй» и М-53 «Байкал» (Усть-Кут – Братск – Тулун – Иркутск) расстояние от Усть-Кута до Иркутска по автодороге – 973 км. Сообщение с областным центром осуществляется по железной дороге: Байкало-Амурская магистраль (БАМ) до Усть-Кута (ст.Лена) и далее 1385 км Усть-Кут – Тайшет – Иркутск.
[bookmark: _Toc504335012]Железнодорожное сообщение
· Обеспечивается филиалом ООО «Российские железные дороги» - Восточно-Сибирская железная дорога (Байкало-Амурская магистраль).
· Имеется сообщение до Усть-Кута, Магистрального, Москвы, Кисловодска, Тынды.
Автомобильные дороги
· Состояние дорожного полотна неудовлетворительное.
· Проезд на восток (до Северобайкальска и Уояна) возможен условно.
· Автомобильные дороги регионального и местного значения также находятся в неудовлетворительном состоянии.
Связь
· Услуги связи предоставляют ФГУП «Почта России», «Теле 2», МТС, Мегафон.
· Работает одно отделение почтовой связи.
Социально-экономическое состояние поселения
Численность населения на 2024 год - 1100 человек, на 2032 год прогнозируется 1300 человек.
Основной вид деятельности - деревообрабатывающая промышленность - ООО «Ленавудсервис» (лесозаготовка и производство пиломатериалов).
Реализуется генеральный план развития поселения, предусматривающий:
· Увеличение площади жилых территорий.
· Реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры.
· Повышение качества жизни населения.
Развитие малого и среднего предпринимательства 
На территории функционируют субъекты малого бизнеса, а именно: два индивидуальных предпринимателя (ИП Пискунова и ИП Гаврилова) и одно микропредприятие (ООО «ИРИДА»), занимающиеся торговлей продуктами питания, хлебобулочными изделиями и другими товарами.
Несмотря на то, что розничный товарооборот не определен и не поддается прогнозированию, деятельность малых предприятий является значимым источником налоговых поступлений в бюджет поселения.
Ассортимент предлагаемых товаров ограничен продуктами питания, хлебом, кафе, мебелью и хозяйственными товарами. Необходимо расширить ассортимент и сдерживать цены для повышения потребительской способности населения.
Туристско-рекреационный комплекс
На территории Нийского муниципального образования отсутствуют памятники культурного наследия и историко-мемориальные комплексы. Тем не менее, природные ресурсы, такие как земля, реки и рыба, обладают потенциалом для развития туристско-рекреационного комплекса. Ввиду отсутствия реализованных проектов, данный потенциал на сегодняшний день остается нераскрытым.
Агропромышленный комплекс
Территория не предназначена для сельскохозяйственного использования, и в настоящее время инвестиционные проекты в этой сфере отсутствуют.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство играет ключевую роль в экономике поселения. Многолетнее недофинансирование и отсутствие необходимых инвестиций привело к высокому уровню износа и аварийности жилищного фонда и инфраструктуры. В поселке имеется одна котельная мощностью 11,2 Гкал/час, электрические сети находятся в ветхом состоянии.

[bookmark: _Toc110304841]Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

[bookmark: _Hlk507534910]К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.
[bookmark: _Toc504335013][bookmark: _Toc110304842][bookmark: _Hlk499506860]
2.1. Характеристика существующего состояния в области образования

[bookmark: _Hlk507534964]Деятельность муниципальных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Федеральным законом[footnoteRef:1] и регулируется нормативно-правовыми документами Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Иркутской области. [1:  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»] 

По состоянию на 01 января 2024 года в сельском поселении сеть образовательных учреждений представлена одним общеобразовательным учреждением, 1 дошкольным учреждением.
Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области образования приведены в таблице 1.2.1.
[bookmark: _Toc167881878]Таблица 1.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области образования

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатель на 01.01.2024г.

	Общеобразовательные учреждения
	 
	 

	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, всего
	единиц
	1

	Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	тысяч человек
	0.124

	Количество школ-интернатов
	единиц
	0

	Количество обучающихся в школах-интернатах
	тысяч человек
	-

	Коэффициент сменности (норма 1)
	–
	0.98

	Количество мест в общеобразовательных учреждениях
	единиц
	120

	Дошкольные образовательные учреждения
	
	 

	Количество дошкольных образовательных учреждений, всего
	единиц
	1

	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего
	единиц
	1

	Количество мест в дошкольных учреждениях
	тысяч человек
	0.056

	Количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях
	единиц
	72

	Количество детей дошкольного возраста
	тысяч человек
	0.053

	Охват детей дошкольным образованием от 2 до 7 лет
	%
	100.0

	Количество мест на 1000 человек населения
	мест
	13.88

	Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения
	человек
	-

	Высшие учебные заведения
	
	 

	Количество высших учебных заведений
	единиц
	0

	Средние учебные заведения
	
	 

	Количество учреждений среднего профессионального образования
	единиц
	0



Общеобразовательные учреждения
На территории сельского поселения действует одно общеобразовательное учреждение. Учредителем муниципального учреждения образования является Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования.
МОУ СОШ с. Ния УКМО
666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 4
Здание:
Инженерное обеспечение:
· Полная электрификация.
· Телефонная связь.
· Подключение к централизованным системам отопления, водоснабжения и водоотведения.
Техническое состояние: соответствует нормативным требованиям.
Площадь: 1188,2 кв. м.
Структура: Капитальное двухэтажное здание.
Прилегающая территория: Благоустроена, озеленена.
Материально-техническая база:
Учебные помещения: 11 кабинетов, оснащенных мебелью, дидактическими материалами, компьютерами и другим необходимым оборудованием.
Спортивный комплекс:
· Просторный спортивный зал площадью 162 кв. м.
· Тренажерный зал, оборудованный инвентарем для различных видов спорта.
Обеспечение питания: Столовая на 35 посадочных мест, где обучающимся предоставляется горячее питание в соответствии с утвержденным меню.
Медицинское обслуживание: Медицинский кабинет, укомплектованный необходимыми медикаментами и инструментами, где обучающиеся могут получить первичную медицинскую помощь.
Дополнительные помещения:
· Столярная мастерская, оборудованная инструментами.
· Кабинет домоводства и кулинарии.
Библиотека:
· Помещение площадью 70 кв. м, оборудованное стеллажами, столами для читателей, компьютерами и другим необходимым оборудованием.
· Фонд библиотеки укомплектован учебной, художественной и справочной литературой, периодическими изданиями.
· Создана зона отдыха для комфортного чтения.
Дополнительно:
Доступ к сети Интернет: Современное высокоскоростное подключение (50 Мбит/с) для обеспечения учебного процесса и доступа к образовательным ресурсам.
Соблюдение государственных требований: Условия обучения соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности.
Образовательные программы: осуществляются программы начального, основного и среднего общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Контингент обучающихся: на 01.01.2024 г. в учреждении обучалось 124 человека.
Дошкольные образовательные учреждения
На территории сельского поселения представлено одно дошкольное образовательное учреждение. Учредителем муниципального учреждения образования является Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования.
МДОУ Д/С № 15 УКМО
666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 3
Здание:
Инженерное обеспечение:
· Полная электрификация.
· Телефонная связь.
· Подключение к централизованным системам отопления, водоснабжения и водоотведения.
Техническое состояние: соответствует нормативным требованиям.
Площадь: 949.3 кв. м.
Структура: Капитальное двухэтажное здание.
Прилегающая территория: Благоустроена, озеленена.
Материально-техническая база:
Учебные помещения: 
· 4 групповых помещения (игровая, спальная, буфетная, приемная, умывальная комната, туалет);
· методический кабинет;
· музыкальный зал.
Спортивный комплекс:
· спортивный участок с физкультурным оборудованием (рукоход, турники, лестницы, качели, баскетбольный щит, и др.)
Медицинское обслуживание: медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор на 2 места).
Дополнительно:
Доступ к сети Интернет: Современное высокоскоростное подключение (50 Мбит/с) для обеспечения учебного процесса и доступа к образовательным ресурсам.
Соблюдение государственных требований: Условия обучения соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности.
Образовательные программы: осуществляются программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Контингент обучающихся: на 01.01.2024 г. в учреждении обучалось 53 человека.
Учреждения профессионального и высшего образования
Учреждения профессионального и высшего образования отсутствуют на территории сельского поселения.
Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования представлена в таблице 1.2.2.
1

5


[bookmark: _Toc167881879]Таблица 1.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области образования. Общеобразовательные и дошкольные учреждения


	Наименование учреждения
	Населенный пункт и расположение (адрес)
	Год постройки
	Последняя дата капитального ремонта
	Показатели

	
	
	
	
	Площадь участка, Га
	Площадь здания, кв.м.
	Нормативная вместимость, чел.
	Количество учащихся на 01.01.2024г.

	МОУ СОШ с. Ния УКМО
	п. Ния, ул. Тбилисская, 4
	1977
	2023
	0.85
	1188.2
	250
	124

	МДОУ Д/С № 15 УКМО
	п. Ния, ул. Тбилисская, 3
	1979
	2023
	0.36
	949.3
	72
	53



[bookmark: _Toc110304843]2.2. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и массового спорта

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта является создание для населения условий для занятий массовой физической культурой и спортом, в том числе путем увеличения сети муниципальных спортивных учреждений и улучшения их материально-технической базы.
Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения в области физической культуры и массового спорта по состоянию на 01 января 2024года приведены в таблице 1.2.2.1
[bookmark: _Toc167881880][bookmark: Par539]Таблица 1.2.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в сфере физической культуры и массового спорта

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатель на 01.01.2024г.

	Количество спортивных сооружений, всего
	единиц
	1

	Количество муниципальных спортивных сооружений
	единиц
	1

	Количество стадионов
	единиц
	0

	Количество мест на стадионах с трибунами
	человек
	0

	Единовременная пропускная способность
	человек
	0

	Количество спортивных залов
	единиц
	0

	Площадь спортивных залов
	кв. м
	0

	Площадь спортивных залов на 1000 населения
	кв. м
	0

	Количество муниципальных плавательных бассейнов
	единиц
	0

	Количество частных плавательных бассейнов
	единиц
	0

	Площадь водного зеркала муниципальных плавательных бассейнов
	кв. м
	0.00

	Площадь водного зеркала частных плавательных бассейнов
	кв. м
	0.00

	Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 населения
	кв. м
	0.00

	Количество плоскостных спортивных сооружений
	единиц
	1

	Количество гребных баз и каналов
	единиц
	0

	Количество лыжных баз
	единиц
	0

	Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	10.00

	Количество детских спортивных школ, всего
	единиц
	0.00

	Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах, всего
	человек
	-



Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта приведена в таблице 1.2.2.2.

[bookmark: _Toc167881881]Таблица 1.2.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта

	№ пп
	Наименование объекта
	Населенный пункт и расположение (адрес)
	Год постройки
	Дата капитального ремонта
	Показатели

	
	
	
	
	
	Площадь участка, га
	Площадь здания, кв.м.
	Един. пропуск. сп-сть сооруж., чел.
	Количество посещений на 01.01.2024г.

	Территория плоскостных спортивных сооружений

	1
	Спортивная площадка
	п. Ния, ул. Лесников
	2024
	-
	0.60
	-
	10
	10



[bookmark: _Toc504335015][bookmark: _Toc110304844]2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения

Федеральным законом[footnoteRef:2] определены полномочия по организации оказания на территории сельского поселения скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов переданы органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации. [2:  Федеральный закон от 29 ноября 2010г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»] 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области здравоохранения приведены в таблице 1.2.3.1.
[bookmark: _Toc167881882][bookmark: Par372]Таблица 1.2.3.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области здравоохранения

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатель на 01.01.2024г.

	Количество лечебно-профилактических учреждений с учетом специализированных единиц, всего
	единиц
	0

	Количество больничных учреждений, всего
	единиц
	0

	Количество коек в больничных учреждениях, всего
	коек
	0

	Количество коек в муниципальных больничных учреждениях, всего
	коек
	0

	Количество детских поликлиник
	единиц
	0

	Количество коек в детских поликлиниках
	коек
	0

	Количество отделений скорой медицинской помощи
	единиц
	0

	[bookmark: _Hlk507536038]Количество амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц)
	единиц
	1

	Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях
	посещений в смену
	72

	Численность врачей всех специальностей учреждениях здравоохранения
	человек
	2

	Численность врачей всех специальностей в муниципальных учреждениях здравоохранения
	человек
	2

	Численность работников здравоохранения на 1 тысячу населения
	человек
	2

	Количество аптек и аптечных киосков, всего
	единиц
	0

	Численность жителей на 1 аптеку
	человек
	0



По данным открытых источников министерства здравоохранения Иркутской области, в структуру системы здравоохранения сельского поселения входит 1 амбулатория.
ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»
666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 1
Здание:
Инженерное обеспечение:
· Полная электрификация.
· Телефонная связь.
· Подключение к централизованным системам отопления, водоснабжения и водоотведения.
Техническое состояние: соответствует нормативным требованиям.
Площадь: 154.30 кв. м.
Структура: Капитальное одноэтажное здание.
Прилегающая территория: Благоустроена, озеленена.
Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения приведена в таблице 1.2.3.2.
[bookmark: _Toc504335016][bookmark: _Toc110304845]2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры
[bookmark: _Hlk507536173]На сегодняшний день в сельском поселении эффективно действует сеть муниципальных учреждений культуры, в которую входят:
· 1 дом культуры;
· 1 общедоступная библиотека.
Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни сельского поселения занимают учреждения культурно-досугового типа.
Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирований, которые обеспечивают возможность самореализации и гармонизации личности, повышение образовательного уровня населения. 
Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения в области культуры по состоянию на 01 января 2024 года приведены в таблице 1.2.4.1.
Учреждения культуры клубного типа 
МКУК «Культурно-досуговый центр» Нийского муниципального образования
666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5
Здание:
Инженерное обеспечение:
· Полная электрификация.
· Телефонная связь.
· Подключение к централизованным системам отопления, водоснабжения и водоотведения.

[bookmark: _Toc167881883]Таблица 1.2.3.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения

	№ пп
	Наименование учреждения
	Населенный пункт и расположение (адрес)
	Показатель на 01.01.2024г.

	
	
	
	Год постройки
	Площадь, кв.м.
	Единица измерения
	Значение

	Амбулаторно-поликлиническое отделение

	1
	ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница». Врачебная амбулатория
	п. Ния, ул. Тбилисская, 1
	1988
	154.30
	Посещений
	72



[bookmark: _Toc167881884][bookmark: Par685]Таблица 1.2.4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения в области культуры

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатель на 01.01.2024г.

	Количество музыкальных и художественных школ
	единиц
	0

	Количество учащихся в музыкальных и художественных школах
	человек
	0

	Количество общедоступных (публичных) библиотек
	единиц
	1

	Количество общедоступных (публичных) детских библиотек
	единиц
	0

	Книжный фонд, всего
	Экз.
	3584

	Книжный фонд детских библиотек
	
	322

	Количество экземпляров книжного фонда на 1 000 жителей
	
	3906

	Количество кинотеатров
	единиц
	0

	Количество мест в кинотеатрах
	мест
	0

	Количество мест в кинотеатрах на 1 000 жителей
	мест
	0

	Количество театров
	единиц
	0

	Количество мест в театрах
	мест
	0

	Количество муниципальных театров
	единиц
	0

	Количество мест в муниципальных театрах
	мест
	0

	Количество мест в театрах на 1 000 жителей
	мест
	0

	Количество дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	1

	Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа
	мест
	100

	Количество муниципальных дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	1

	Количество мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа
	мест
	100

	Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1 000 жителей
	мест
	100

	Детская филармония
	единиц
	0

	Зал камерной и органной музыки
	единиц
	0

	Цирк (муниципальный)
	единиц
	0

	Количество мест в цирке
	мест
	0

	Зоопарк (муниципальный)
	единиц
	0

	Музеи, в том числе картинная галерея
	единиц
	0


[bookmark: _Hlk24565771]
Техническое состояние: соответствует нормативным требованиям.
Площадь: 2299 кв. м.
Структура: Капитальное двухэтажное здание.
Прилегающая территория: Благоустроена, озеленена.
Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры приведена в таблице 1.2.4.2.
Общедоступные библиотеки
Общим требованием к организации библиотечной системы является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах.
МКУК «Усть-кутская межпоселенческая библиотека»
666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5
Расположена в здании МКУК «Культурно-досуговый центр» Нийского муниципального образования.
В таблице 1.2.4.3 представлена информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы.
Учреждения дополнительного образования
В сельском поселении отсутствуют учреждения дополнительного образования.

[bookmark: _Toc110304846][bookmark: _Toc504335018]Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения в части обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории неразрывно связано с развитием жилищного строительства, которое является одним из основных направлений в политике органов местного самоуправления сельского поселения.
Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения необходимым комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки градостроительной документации.
Расчетная плотность населения принята на основании утвержденного Генерального плана. 
[bookmark: _Toc167881885]Таблица 1.2.4.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области культуры

	№
пп
	Наименование учреждения
	Населенный пункт и расположение (адрес)
	Год постройки
	Последняя дата капитального ремонта
	Показатель на 01.01.2024г.

	
	
	
	
	
	Площадь участка, Га
	Площадь здания, кв.м.
	Нормативная вместимость, чел.
	Количество зрительских мест, единиц

	Учреждения культуры клубного типа

	[bookmark: _Hlk24566149]1
	Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Нийского муниципального образования
	п. Ния, ул. Тбилисская, 5
	1975
	2020
	0.20
	2299
	100
	100


[bookmark: _Toc167881886]
Таблица 1.2.4.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы

	№ пп
	Наименование учреждения
	Населенный пункт и расположение (адрес)
	Площадь объекта, кв.м.
	Показатель на 01.01.2024г.

	
	
	
	
	Число пользователей, чел.
	Число посещений, ед.
	Книжный фонд, ед.
	Объем фонда детской литературы, ед.

	Общедоступные библиотеки

	1
	Библиотека п. Ния Усть-Кутского района
	п. Ния, ул. Тбилисская, 5
	37.00
	546
	6226
	3906
	322



[bookmark: _Toc504335019][bookmark: _Toc110304847]3.1. Прогноз изменения численности населения

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в сельском поселении: численность населения на расчетный период по Генеральному плану (на 2032 год) составит 1.3тысяч человек.
Демографический прогноз принят в соответствии с генеральным планом, представлен в таблице 1.3.1.1.
[bookmark: _Toc167881887]Таблица 1.3.1.1. Демографический прогноз


	[bookmark: _Hlk116350634][bookmark: _Toc504335020]Наименование показателя
	Фактическое
положение
	Прогноз

	
	
	2032 год

	
	01.01.2024 год
	

	Численность населения, чел.
	1100
	1300


[bookmark: _Toc110304848]
3.2. Объемы планируемого жилищного строительства

[bookmark: _Hlk116350727][bookmark: _Toc504335021]Сохраняя сложившуюся планировку, Генеральный план предлагает её уплотнить и упорядочить. Обеспечивается удобная связь между жилой, общественной и производственной зонами поселка.
Учитывая сложный рельеф местности, вытянутый в меридиональном направлении планировочный каркас поселка обусловлен именно им.
В поселке представлены индивидуальные и малоэтажные жилые дома.
Генеральным планом предлагается разместить малоэтажную жилую застройку в южной части населенного пункта в створе улицы Лесная, а также индивидуальную жилую застройку в западной части населенного пункта за улицей Каландаришвили. Также предусмотрено уплотнение существующей застройки.
Основные общественно-деловые зоны сосредоточены по улицам Каландаришвили и Тбилисская.
Предлагается развивать общественно-деловую застройку к югу от этих улиц.
К северу от общественного центра планируется благоустроить пустующие территории, создав зону озелененных территорий общего пользования и организовав стадион.
Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.
В рамках генерального плана поселка Ния, жилищная сфера претерпит ряд ключевых изменений, направленных на упорядочение застройки и повышение качества жизни жителей.
Ключевые аспекты:
Увеличение площади жилых территорий до 43,8 га:
· Зона индивидуальной жилой застройки будет расширена до 22,3 га, почти в два раза превысив существующую площадь.
· Площадь малоэтажной жилой застройки вырастет на 27%, достигнув 21,5 га.
Снижение плотности населения:
· В границах жилых территорий плотность населения будет снижена до 30 человек на гектар, что на 27% меньше текущего показателя.
Эти изменения позволят:
Создать более комфортные условия проживания для жителей:
Расширение жилых территорий обеспечит больше пространства для каждого жителя.
Снижение плотности населения позволит уменьшить загруженность инфраструктуры и улучшить экологическую обстановку.
Разнообразить жилой фонд:
Увеличение площади зон индивидуальной и малоэтажной застройки позволит удовлетворить потребности различных категорий жителей.
Важно отметить, что данные изменения являются лишь частью комплексного подхода к развитию жилищной сферы поселка Ния.

[bookmark: _Toc110304849]3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие объектов не планируется при выполнении инвестиционных проектов и ввода новых объектов в социальной инфраструктуре.

[bookmark: _Toc504335022][bookmark: _Toc110304850]3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

В таблице 1.3.4.1. представлен расчет потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc110304851][bookmark: _Hlk500810179]Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения

Программа реализуется в соответствии и с учетом требований регионального и местного законодательства.
Федеральные нормативно-правовые акты:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №190-ФЗ;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года №136-ФЗ;
· Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

[bookmark: _Toc167881888]Таблица 1.3.4.1. Расчет потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры

	№ пп
	Наименование объекта социальной инфраструктуры
	Норматив градостроительного проектирования
	Показатель по сельскому поселению

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Расчетный по нормативу на 01.01 2024г.
	Фактический на 01.01.2024г.
	Дефицит / профицит на 2024 год, -/+

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	Не нормируется (100 % охват детей)
	100.00
	100.00
	0.00

	2
	Общеобразовательные школы
	Не нормируется (сменность = 1)

	1.00
	0.98
	-0.02

	Учреждения здравоохранения

	1
	Больничные учреждения
	Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект
	2
	Тыс. чел
	1.1
	1.1
	0.9

	
	
	Уровень территориальной доступности
	Транспортная 120
	мин
	120
	10
	110

	2
	Аптеки
	не нормируется
	-
	0
	-

	Учреждения культуры

	1
	Клубы, дома культуры
	Объект
	1
	Ед.
	1
	1
	0

	
	
	Уровень территориальной доступности
	Транспортная 30
	мин
	30
	10
	20

	2
	Общедоступная библиотека
	Объект
	1
	Ед.
	1
	1
	0

	
	
	Уровень территориальной доступности
	Транспортная 30
	мин
	30
	10
	20

	Спортивные сооружения

	1
	Плоскостные спортивные сооружения 
	Объект
	1
	Ед.
	1
	1
	0

	
	
	Радиус доступности, км
	0.5
	км
	0.5
	3
	-2.5

	2
	Спортивные залы 
	Кв.м. пола на 1 тысячу человек
	80.00
	кв.м.
	80.00
	0.00
	-80.00


[bookmark: _Toc504335023]

[bookmark: _Toc504335024][bookmark: _Toc110304852]Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей

[bookmark: _Hlk507545640]В соответствии с Федеральным законодательством[footnoteRef:3] определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. [3:  Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»] 

На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.
Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации[footnoteRef:4] (далее – Требования), определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура). [4:  Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»] 

[bookmark: _Toc504335025]Перечень мероприятий сформирован с учетом документов территориального планирования.
Генеральный план развития поселка Ния до конца расчетного срока предусматривает комплекс мероприятий по реконструкции и строительству объектов социальной инфраструктуры:
· МОУ Нийская средняя общеобразовательная школа: Увеличение мощности до 200 учащихся.
· Цель: Обеспечение доступности качественного образования для всех детей поселка.
· Обоснование: Существующая школа не соответствует современным требованиям вместимости и оснащения.
· Спорткомплекс на 300 кв. м площади пола:
· Цель: Развитие массового спорта и создание условий для занятий физической культурой.
· Обоснование: В поселке недостаточно спортивных объектов для удовлетворения потребностей населения.
· Стадион на 0,3 га:
· Цель: Создание условий для проведения спортивных мероприятий и развития футбола.
· Обоснование: В поселке отсутствует стадион, что ограничивает возможности для развития спорта.
· Воркаут-площадки
· Цель: Создание условий для регулярного занятия спортом.
· Обоснование: В поселке отсутствуют воркаут площадки для регулярного занятия спортом.
[bookmark: _Toc110304853]Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей представлена в таблице 3.1.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

[bookmark: _Hlk32510724]В целях развития социальной сферы сельского поселения необходимо провести мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий на 2024-2032 годы представлены в таблице 3.1 и составляют 225.14миллиона рублей.
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.
Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:
· расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2024. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2024;
· расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны»;
· определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

[bookmark: _Toc167881889][bookmark: _Hlk6801155]Таблица 3.1. Перечень программных мероприятий на 2024-2032 годы
	№ пп
	Наименование мероприятия (инвестиционного проекта)
	Местоположение
	Технико-экономические показатели
	Срок реализации в плановом периоде
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2032 годы
	Стоимость реализации мероприятия, млн. руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	Тип объекта
	Увеличение мощности, ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования

	1.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательное учреждение увеличение мощности на 200 места»
	п. Ния
	Общеобразовательное учреждение
	80 мест
	2029
	 
	 
	 
	 
	 
	65.05
	69.55
	Региональный бюджет

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Общеобразовательное учреждение увеличение мощности на 200 места»
	п. Ния
	разработка ПСД
	-
	2028
	 
	 
	 
	 
	4.50
	 
	
	Местный бюджет

	 
	Итого по Группе 1
	 
	 
	 
	
	
	
	
	4.50
	65.05
	69.55
	 

	 
	в том числе ПСД по группе 1
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	4.50
	
	4.50
	 

	Группа 2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта

	2.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс на 40 посещений»
	п. Ния
	Спортивный зал
	300 кв.м.
	2028
	 
	 
	
	 
	126.84 
	 
	139.44
	Региональный бюджет

	2.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс на 40 посещений»
	п. Ния
	разработка ПСД
	-
	2027
	 
	
	 
	12.6
	 
	 
	
	Местный бюджет

	2.2.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Стадион с трибунами на 50 мест»
	п. Ния
	Плоскостные спортивные сооружения
	0.3Га
	2027
	
	
	
	11.45
	
	
	12.90
	Региональный бюджет

	2.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Стадион с трибунами на 50 мест»
	п. Ния
	разработка ПСД
	-
	2026
	
	
	1.45
	
	
	
	
	Местный бюджет

	2.3.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Площадки для игровых видов спорта»
	п. Ния
	Плоскостные спортивные сооружения
	200 кв.м.
200 кв.м.
	2025
2027
	 
	1.476
	 
	1.596
	
	
	3.2524
	Бюджет сельского поселения

	2.3.1.
	Разработка проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам по объекту «Площадки для игровых видов спорта»
	п. Ния
	разработка ПСД
	-
	2024
2026
	0.09
	
	0.09
	 
	 
	 
	
	Бюджет сельского поселения

	 
	Итого по Группе 2
	 
	 
	 
	 
	0.09
	1.476
	1.54
	25.646
	126.84
	
	155.592
	

	 
	в том числе ПСД по группе 2
	 
	 
	 
	 
	0.09
	
	0.09
	12.60
	
	
	12.780
	

	Группа 3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения

	Не предусматривается

	Группа 4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры

	Не предусматривается

	 
	Итого по программе
	 
	 
	 
	 
	0.09
	1.48
	1.54
	25.65
	131.34
	65.05
	225.14
	 

	 
	в том числе ПСД 
	 
	 
	 
	 
	0.09
	0.00
	0.09
	12.60
	4.50
	0.00
	17.28
	 





[bookmark: _Toc504335026][bookmark: _Toc110304854]Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

[bookmark: _Toc504335027]Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельского поселения.
Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Нийского сельского поселения.
Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения являются:
1. Рост ожидаемой продолжительности жизни населения:
· Цель: Улучшение здоровья и благосостояния жителей.
· Показатели:
· Средняя продолжительность жизни;
· Смертность в трудоспособном возрасте.
2. Увеличение показателя рождаемости:
· Цель: Создание условий для рождения и воспитания детей.
· Показатели:
· Коэффициент рождаемости.
· Детская смертность.
· Уровень обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях.
3. Сокращение уровня безработицы:
· Цель: Повышение уровня занятости населения.
· Показатели:
· Уровень безработицы.
· Количество созданных рабочих мест.
· Средняя заработная плата.
4. Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным:
· Цель: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования.
· Показатели:
· Доля детей, охваченных дошкольным образованием.
· Очередность в детские дошкольные учреждения.
· Укомплектованность кадрами детских дошкольных учреждений.
5. Увеличение доли детей, охваченных школьным образованием:
· Цель: Обеспечение доступности и качества школьного образования.
· Показатели:
· Доля детей, охваченных школьным образованием.
· Выпускники школ, поступившие в высшие учебные заведения.
· Уровень преступности среди несовершеннолетних.
6. Увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения:
· Цель: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи.
· Показатели:
· Количество врачей на 1000 человек населения.
· Оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием.
7. Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями:
· Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям.
· Показатели:
· Количество учреждений культуры на 1000 человек населения.
· Посещаемость учреждений культуры.
· Количество участников творческих коллективов.
8. Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями:
· Цель: Развитие массового спорта и физической культуры.
· Показатели:
· Количество спортивных объектов на 1000 человек населения.
· Количество людей, систематически занимающихся спортом.
· Уровень спортивных достижений жителей поселения.
9. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:
· Цель: Повышение уровня физической активности населения.
· Показатели:
· Количество людей, систематически занимающихся спортом.
· Уровень заболеваемости населения.
· Преступность и правонарушения.
Данные целевые индикаторы позволят:
· Оценить эффективность реализации программы.
· Отслеживать динамику развития социальной сферы сельского поселения.
· При необходимости корректировать мероприятия программы.
[bookmark: _Hlk31093239]Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельского поселения.
Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры представлены в таблице 4.1.
[bookmark: _Toc167881890]
Таблица 4.1. Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры

	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	по годам

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2032 годы

	Ожидаемая продолжительность жизни
	лет
	65.5
	66.0
	68.0
	69.0
	69.0
	78.0

	Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)
	%
	0.35
	1.0
	3.5
	6.0
	9.0
	10.0

	Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием
	%
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	Доля детей, охваченных школьным образованием во 2 смену
	%
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	0.0

	Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения
	%
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	10.0
	10.0
	20.0
	30.0
	45.0
	50.0

	Доля населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями
	%
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	Доля населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями
	%
	10.0
	10.0
	50.0
	70.0
	80.0
	100.0


[bookmark: _Toc110304855]
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования соответственно сельского поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, целям и задачам программы.
Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры представлены в таблице 5.1.
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – годовой отчет) подготавливается отделом социальной политики администрации сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным. В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации Программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие сельского поселения, оценку влияния ожидаемых результатов Программы на различные сферы экономики сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

[bookmark: _Toc167881891]Таблица 5.1. Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в сфере социальной инфраструктуры

	№ пп
	Наименование объекта социальной инфраструктуры
	Норматив градостроительного проектирования
	Показатель по сельскому поселению

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Расчетный по нормативу на 01.01.2032г.
	Планируемый на 2032г. При выполнении инвестиционных проектов
	Дефицит / профицит на 2032 год, -/+

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	Не нормируется (100 % охват детей)
	1.00
	1.00
	0.00

	2
	Общеобразовательные школы
	Не нормируется (сменность = 1)

	100.00
	100.00
	0.00

	Учреждения здравоохранения

	1
	Больничные учреждения
	Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. на 1 объект
	2
	Тыс. чел
	1.3
	1.3
	0.7

	
	
	Уровень территориальной доступности
	Транспортная 120
	мин
	120
	10
	110

	2
	Аптеки
	не нормируется
	-
	0
	-

	Учреждения культуры

	1
	Клубы, дома культуры
	Объект
	1
	Ед.
	1
	1
	0

	
	
	Уровень территориальной доступности
	Транспортная 30
	мин
	30
	10
	20

	2
	Общедоступная библиотека
	Объект
	1
	Ед.
	1
	1
	0

	
	
	Уровень территориальной доступности
	Транспортная 30
	мин
	30
	10
	20

	Спортивные сооружения

	1
	Плоскостные спортивные сооружения 
	Объект
	1
	Ед.
	1
	3
	2

	
	
	Радиус доступности, км
	0.5
	км
	0.5
	0.5
	0.00

	2
	Спортивные залы 
	Кв.м. пола на 1 тысячу человек
	80.00
	кв.м.
	80.00
	300.00
	220.00




б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
в) соответствие количества и вместимости объектов сельского поселения нормативам градостроительного проектирования.
Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов (эффектов) и стоимости затраченных ресурсов.
С учетом социально-экономических результатов/эффектов Программы, которые невозможно измерить в стоимостных показателях, эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.
В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, то есть как «эффективность деятельности по реализации Программы».
Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

, где

E – показатель социально-экономической эффективности реализации Программы;
Dпл – оценка достижения запланированных значений показателей;
Pбс – оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, готовятся предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

[bookmark: _Toc504335028][bookmark: _Toc110304856]Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

1. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения, являются: 
1) внесение изменений в Генеральный план сельского поселения – при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;
2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
2. Для информационного обеспечения реализации Программа размещается на официальном интернет-портале сельского поселения.
Информация о деятельности на территории поселения в сфере проектирования, строительства и реконструкции находится в открытом доступе для населения и всех заинтересованных лиц (на официальном интернет-портале сельского поселения, на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов при закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
